Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Кафедра маркетинга и управления проектами

Дисциплина «Проектный менеджмент»

Отчет по проектному заданию

«Разработка и управление проектом на всех этапах жизненного цикла»

(практические занятия)

ТЕМА

«Разработка кроссплатформенной системы мгновенного обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями»

Артамонова А.Ю.

Бурый А.С.

Ветютнев Д.А.

Киселев В.В.

Румянцева М.С.

Усов Р.Ю.

Группа ПИН-22М

Проверил:

Игрунова Оксана Михайловна

дата _________

оценка________

Москва, 2025

1. Определение цели проекта и его основных характеристик. Анализ альтернативных вариантов реализации проекта. Планирование.

  - Причины инициации проекта

Импортозамещение кроссплатформенной системы Discord, недоступной на территории РФ.

  - Цель проекта (одним предложением по правилу SMART)

Разработать кроссплатформенную систему мгновенного обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями с поддержкой iOS, Android, Windows, Linux и macOS, обеспечив 100% покрытие функционала на всех платформах, время отклика до 1 секунды и задержку видеотрансляции до 200 мс с помощью опытной команды из 5 разработчиков для привлечения пользователей онлайн-платформы Discord в срок 9 месяцев.

  - Продукт проекта

Продукт представляет собой приложение для iOS, Android, Windows, Linux и macOS, разработанное на языках С++ и Python. Приложение предназначено для голосового, текстового и видеочата, поддерживает создание серверов и каналов для общения. Для работы требуется доступ в интернет, а также возможность хранения данных на устройстве.

Характеристики:

- Кроссплатформенность: поддержка iOS, Android, Windows, Linux, macOS.

- Интерфейс: удобный и интуитивно понятный интерфейс, адаптивный под различные размеры экрана.

- Безопасность: шифрование сообщений, защита личных данных пользователей, использование HTTPS и других технологий для обеспечения безопасности.

- Синхронизация: возможность синхронизации данных между всеми устройствами пользователя.

Системные требования:

- iOS 12.0 и выше

- Android 6.0 и выше

- Windows 10 и выше

- macOS 10.14 и выше

- Linux 6.12 и выше

Сеть: соединение с интернетом 1 мб/с

Основные требования:

- Регистрация и аутентификация: процесс регистрации с использованием номера телефона или электронной почты. Поддержка удостоверения личности через сторонние сервисы (например, VK, ГосУслуги).

- Отправка сообщений: возможность отправки текстовых сообщений, голосовых заметок и видеосообщений.

- Групповые чаты: возможность создания групповых чатов с добавлением до 100 участников.

- Мультимедийные файлы: поддержка отправки изображений, видео и аудио.

- Уведомления: реализация push-уведомлений для новых сообщений и событий.

- История чатов: хранение истории чатов и сообщений с возможностью поиска.

- Настройки конфиденциальности: опции для настройки видимости профиля и управления контактами.

Функции приложения:

- Личный чат: обмен текстовыми и мультимедийными сообщениями между пользователями.

- Групповые чаты: создание групповых чатов с функциями управления участниками.

- Голосовые и видеозвонки: проведение голосовых и видеозвонков в формате FullHD в режиме реального времени.

- Шумоподавление в режиме реального времени: возможность включить шумоподавление на базе Krisp.

- Стикеры и эмодзи: возможность отправки стикеров и эмодзи.

- Функция «в поле зрения»: возможность видеть, кто из пользователей находится онлайн.

- Функция «прочитано»: уведомление о том, что сообщение было прочитано.

- Тема оформления: возможность выбора светлой или темной темы оформления.

- Поддержка назначений «горячих» клавиш.

- Функционал для разработчиков.

Основные результаты:

- Рабочая версия кроссплатформенного приложения.

- Полностью функционирующая система мгновенного обмена сообщениями.

- Документация по использованию приложения.

Вспомогательные результаты:

- Протоколы тестирования и отладки.

- Обратная связь от пользователей для улучшения функционала.

- Учебные материалы и руководства по пользованию приложением.

Структура продукта проекта:

- Идентификация пользователя: функции аутентификации и регистрации.

- Интерфейс: UI/UX дизайн, адаптивная вёрстка.

- Обработка сообщений: серверная часть для обработки и маршрутизации сообщений, клиентская часть для отображения сообщений.

- Политики безопасности: реализация шифрования и защиты данных.

- Тестирование и отладка: устранение ошибок, функциональное и нагрузочное тестирование.

- Запуск и поддержка: план запуска, сопровождение и обновления приложения.

В результате реализации данного проекта будет создано высококачественное приложение для мгновенного обмена сообщениями, соответствующее современным требованиям пользователей и стандартам безопасности.

  - Границы проекта по содержанию

В ходе разработки будут выполняться задачи в такой последовательности:

- Описание содержания проекта

- Разработка и утверждение плана

- Анализ аналогов

- Разработка архитектуры базы данных

- Разработка методов защиты информации от взлома

- Разработка серверной части программы

- Разработка графического интерфейса пользователя

- Написание кода графического интерфейса пользователя

- Разработка основной логики приложения

- Написание кода основной логики приложения

- Написание документации приложения

- Отладка и тестирование основной логики приложения

- Исправление найденных в ходе тестирования основной логики ошибок

- Тестирование и отладка графического интерфейса пользователя

- Исправление найденных в ходе тестирования интерфейса ошибок

- Тестирование приложения на фокус-группе

- Внесение изменений по результатам тестирования

- Приемка приложения заказчиком

Курс обучения пользователей разрабатываться не будет. Поддержка приложения не входит в проект. Публикация и интеграция приложения в проект не входят.

  - Ограничения и допущения

Ограничения:

- Проект должен быть реализован до декабря 2025 года (запланированный срок введения в эксплуатацию продукта заказчиком).

- Суммарная стоимость нового оборудования не должна превышать 800000 рублей (задана инвестором).

- Суммарная стоимость нового программного обеспечения необходимого для разработки не должна превышать 150000 рублей (задана инвестором)

- Увеличение стоимости проекта не более чем на 50% (в соответствии с конечным сроком сдачи).

- Перенос конечной даты реализации проекта не более, чем на 2 месяца.

- Зарплата программистов не должна превышать 120000 рублей (в соответствии с выделенным инвестором бюджетом, числом людей в команде и средней рыночной зарплатой).

- Зарплата старших программистов не должна превышать 180000 рублей (в соответствии с выделенным инвестором бюджетом, числом людей в команде и средней рыночной зарплатой).

- Зарплата руководителя проекта не должна превышать 210000 рублей (в соответствии с выделенным инвестором бюджетом, числом людей в команде и средней рыночной зарплатой).

- Расходы на тестирование приложения на фокус-группе не должны превышать 20000 рублей (требования заказчика).

- Количество человек в фокус-группе должно быть не менее 10.

- Программа поддерживает только русский язык (требования заказчика, на основании целевой аудитории данного продукта).

- Ожидание пользователя отклика интерфейса программы не должно превышать 1 секунды (одна из метрик качества программы).

- Время задержки видеотрансляции не должно превышать 200 мс (одна из метрик качества программы).

- Количество сотрудников не должно превышать 5 человек.

- Программисты, привлечённые к работе, должны иметь не менее одного года работы с языком С++/Python, опыт разработки приложения для iOS, Android, Windows, Linux и macOS, опыт разработки клиент-серверных приложений (необходимость разработки нового функционала).

- Продукт проекта должен соответствовать ТЗ.

Допущения:

- Лицензирование используемых ПО и библиотек не изменятся в процессе разработки.

- Состав команды может изменится в процессе разработки (в пределах ограничения количества человек в команде).

  - Заинтересованные стороны проекта (роли с указанием организаций, должностных лиц или ФИО)

| Роль | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Доцент | Игрунова О.М. |
| Исполнитель | Студенты |  |
| Инвестор | Начальник ЦСУП | Тарасова Ю.П. |
| Заказчик | Начальник ООУП | Дранова И.Ю. |

  - Руководитель и команда проекта (из состава заинтересованных сторон).

| № | ФИО | Роль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артамонова А.Ю. | Руководитель команды |
| 2 | Бурый А.С. | Ведущий разработчик |
| 3 | Ветютнев Д.А. | Backend Разработчик |
| 4 | Киселев В.В. | Backend Разработчик |
| 5 | Румянцева М.С. | Разработчик СЗИ |
| 6 | Усов Р.Ю. | Frontend Разработчик |

  - Критерии успешности проекта/(если уместно – критерии приемки продукта проекта)

- Соблюдение сроков: Все этапы проекта завершены в оговоренные девять месяцев.

- Бюджетное выполнение: Суммарные расходы не превышают установленные лимиты в графе «Оценка стоимости работ и бюджет проекта».

- Функциональная полнота: все заявленные функции приложения реализованы и соответствуют требованиям заказчика. («Продукт проекта») и ТЗ.

- Высокое качество программного продукта: Отсутствие критических ошибок в тестовых сценариях, высокая производительность и отзывчивость приложения (среднее время ожидания ответа от программы <1 сек, время задержки видеотрансляции <200 мсек).

- Соответствие ожиданиям пользователей: Высокая оценка фокус-группы и положительные отзывы, либо по дополнительному согласованию с заказчиком исправление указанных фокус-группой недочетов.

- Документация затрагивает весь функционал, описанный в пункте «Продукт проекта».

  - Альтернативные варианты реализации проекта.

Отсутствуют.

  - Проектирование жизненного цикла проекта.

Работы, которые должны быть выполнены для создания продукта проекта в виде иерархической структуры работ (древовидная диаграмма или иерархический список, или скриншот из ПО).

- Подготовка к разработке

  - Описание содержания проекта

  - Разработка и утверждение плана

  - Анализ уже существующих аналогичных продуктов для повышения конкурентоспособности

- Разработка функционала

  - Написание кода для работы с базой данных

  - Разработка методов защиты информации от взлома

  - Написание кода серверной части программы

  - Разработка графического интерфейса приложения

  - Написание кода графической части приложения

  - Разработка основной логики приложения

  - Написание кода основной логики приложения

  - Написание документации проекта

- Тестирование

  - Проведение тестирования основной логики приложения

  - Исправление ошибок, найденных при тестировании логики приложения

  - Проведение тестирования интерфейса приложения

  - Исправление найденных ошибок в работе интерфейса

  - Проведение тестирования продукта на фокус-группе, для улучшения удобства пользования

  - Улучшения продукта по результатам тестирования.

- Приемка системы заказчиком

Проект содержит ТЗ, точно определяющее необходимый набор функционала. ТЗ согласовано с заказчиком до начала работ по разработке. Проект требует полного вовлечения всей команды в процесс разработки. Заказчик и фокус-группа тестирования знакомятся с результатом разработки после реализации полного функционала для проверки соответствия ожиданиям и создания замечаний по работе приложения для внесения корректировок.

Запуск и поддержка ПО после полной его реализации не входят в проект, но могут быть предложены для исполнения команде разработки при создании отдельного проекта по запуску и поддержке.

Таким образом, правки в проект могут вноситься только после проведения исследования на фокус-группе и только 1 раз. Проект следует разрабатывать по итеративной модели с дополнительным шагом внесения корректировок после исследования на фокус-группе.

  - Перечень ресурсов проекта с указанием ставок исполнителей, стоимости единиц материалов, оборудования, стоимости сдельной работы, арендной платы и т.д.

- Руководитель (1 человек по 210000/месяц)

- Старший программист (1 человек по 180000р/месяц)

- Программист (4 человека по 120000р/месяц)

- Аренда офиса (50 кв.м): (450000 р/полугодие)

- Услуги интернета (9000р исходя из текущих тарифов), электроэнергии (5 рабочих мест 40000р исходя из текущих тарифов)

Суммарные расходы (единоразовые и неравномерно распределенные с учетом ограничений):

- Затраты на проведения мероприятия с фокус группой – 20000р

- Стоимость лицензии на программное обеспечение – 6000р

- Закупка канцелярских расходников (бумага 2500р, ручки 1000р, маркеры 1000р) – 4500р

- Оборудование (5 рабочих станций по 70000р + 5 телефонов по 10000р + Сервер – 300000р) – 700000р

  - Матрица ответственности

| Этапы/работы проекта (детально или по этапам/результатам) | Роли |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Инвестор | Руководитель команды | Ведущий разраб. | Backend разраб. | Backend разраб. | Разраб. СЗИ | Frontend разраб. |
| - Подготовка к разработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Описание содержания проекта | У |  | ИО | С |  |  |  |  |
| 1.2 Разработка и утверждение плана | У | У | ИО | С | Инф | Инф | Инф | Инф |
| 1.3 Анализ уже существующих аналогичных продуктов для повышения конкурентоспособности |  |  | ОУ | КИ | И | И | И | И |
| - Разработка функционала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Написание кода для работы с базой данных |  |  | ОУ | С | И | И | Инф | Инф |
| 2.2 Разработка методов защиты информации от взлома |  |  | ОУ | С | Инф | Инф | И | Инф |
| 2.3 Написание кода серверной части программы |  |  | ОУ | С | И | И | Инф | Инф |
| 2.4 Разработка графического интерфейса приложения |  |  | ОУ | С | Инф | Инф | С | И |
| 2.5 Написание кода графической части приложения |  |  | ОУ | С | Инф | Инф | С | И |
| 2.6 Разработка основной логики приложения |  |  | ОУ | С | И | И | С | И |
| 2.7 Написание кода основной логики приложения |  |  | ОУ | С | И | И | С | И |
| 2.8 Написание документации проекта |  |  | ОУ | И |  |  |  |  |
| - Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение тестирования основной логики приложения |  |  | ОУ | И | Инф | Инф | Инф | Инф |
| 3.2 Исправление ошибок, найденных при тестировании логики приложения |  |  | ОУ | С | И | И | С | И |
| 3.3 Проведение тестирования интерфейса приложения |  |  | ОУ | И |  |  |  | Инф |
| 3.4 Исправление найденных ошибок в работе интерфейса |  |  | ОУ | С | Инф | Инф | С | И |
| 3.5 Проведение тестирования продукта на фокус-группе, для улучшения удобства пользования |  |  | ОУ | С | И | И | И | И |
| 3.6 Улучшения продукта по результатам тестирования |  |  | ОУ | И | И | И | И | СИП |
| - Приемка системы заказчиком | У |  | ИО |  |  |  |  |  |

| Легенда |  |
| --- | --- |
| У | утверждает |
| П | помогает |
| И | исполняет |
| С | согласовывает |
| О | отвечает |
| Инф | информируется |

  - Оценка рисков проекта

  - Причинно-следственный анализ рисков

| № | Рисковое событие | Факторы, влияющие на возникновение рискового события | Возможные последствия для проекта (содержание/ сроки/ стоимость/ качество) * | Мероприятия по противодействию риску (снижающие вероятность наступления рискового события и степень воздействия на проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заболевание сотрудника | Корпоративная культура, сезонная заболеваемость | Увеличение длительности на 1-3 недели | Планирование с возможностью перераспределения обязанностей. Снижение вероятности передачи заболевания в офисе путем самоконтроля сотрудников. |
| 2 | Увольнение сотрудника | Нежелание работать над проектом, желание сотрудника повысить свой доход | Увеличение длительности до 30 дней. Возможно увеличение затрат на зарплату сотрудникам на 15% | Создание комфортных условий труда в офисе. Установка конкурентоспособной зарплаты сотрудникам. |
| 3 | Повышение затрат на аренду помещения или на ЖКХ | Экономическая ситуация в стране. Повышение тарифов ЖКХ. Неправильно составленный договор аренды. | Увеличение денежных затрат на аренду офиса и электроэнергию до 15% | Составление долгосрочного договора аренды с проверенным арендодателем. Своевременная оплата ЖКХ. |
| 4 | Стоимость используемого ПО увеличится | Экономическая ситуация в стране, курс валют | Увеличение денежных затрат на используемое ПО до 50% | Покупка лицензионных копий ПО. Покупка подписок на длительный срок. |
| 5 | Поломка используемого при разработке оборудования | Нарушение правил использования оборудования, покупка б/у оборудования. | Увеличение затрат на покупку нового оборудования до 20%. Возможно увеличение времени разработки на срок доставки нового оборудования до 14 дней. | Проведение инструктажа перед выдачей работнику доступа к оборудованию. Покупка оборудования у проверенных поставщиков. Покупка оборудования, имеющего гарантию. |
| 6 | Природные и техногенные происшествия непреодолимого характера | Войны, катаклизмы, нарушения в работе глобальных систем (интернет) | Возможна отмена проекта или перенос сроков сдачи до исправления последствий (на срок от недели до 3 месяцев). | Эти происшествия имеют непреодолимый характер |
| 7 | Задержка поставки нового оборудования | Сезонность нагрузки на продавцов и службы доставок, плохие поставщики оборудования | Возможна задержка выполнения этапов на время задержки поставки до 14 дней на задержку | Закупка оборудования у проверенных поставщиков. Учет сезонности нагрузки на поставщиков. Заблаговременная закупка оборудования. |
| 8 | Неэффективное тестирование на фокус группе | Неправильно выбранная или немотивированная фокус-группа. Отсутствие удобной формы обратной связи. | Ухудшение оценок пользователей после выпуска продукта до 30%. Наличие ошибок в работе продукта. | Ответственный выбор лиц, входящих в фокус-группу. Разработка плана тестирования. Разработка удобного способа обратной связи. Мотивация участников. |
| 9 | Пропуск ошибок на этапах тестирования до этапа фокус группы | Человеческий фактор, неэффективная методология | Увеличение сроков сдачи проекта на срок до 14 дней. Ухудшение оценок пользователей после выпуска продукта до 30%. | Обучение персонала эффективному тестированию, найм профессиональных тестировщиков |
| 10 | Неправильное понимание исполнителем ТЗ заказчика | Человеческий фактор, неточности в ТЗ | Повышение затрат до 50% и перенос срока сдачи проекта более чем на 30% | Задать заказчику как можно больше вопросов по проекту для избежания недопонимания |
| 11 | Повышенный спрос | Увеличение количества пользователей. Увеличение активности пользователей. | Увеличение сроков реализации проекта для оптимизации работы алгоритмов. Снижение до 30% качества и скорости взаимодействия. | Написание алгоритмов с запасом по производительности. |

* с указанием влияния на длительность и стоимость (где возможно оценить предварительно) (например, «увеличение длительности работы/этапа на 2 недели», «закупка дополнительных материалов – 100 000 руб.»)

  - Карта рисков

| Вероятность | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | №8 | №1 №11 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | №5 №9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | №7 |  |  |  | №2 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | №3 №4 |  |  |  | №10 | №6 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Шкала воздействия на проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10- Крах проекта

9- Превышение бюджета и сроков проекта более чем на 40%

8- Превышение бюджета и сроков проекта на 30-40%

7- Превышение бюджета и сроков проекта на 20-30%

6- Превышение бюджета и сроков проекта на 10-20%

5- Незначительное превышение бюджета

4- Значительное сокращение временных и стоимостных резервов

3- Среднее сокращение временных и стоимостных резервов

2- Небольшое сокращение временных и стоимостных резервов

1- Фактическое воздействие отсутствует

Выводы:

Риски имеют существенное влияние на проект, но их реализация маловероятна.

  - Календарно-сетевой график проекта

Рассчитывается по методу PERT по оптимистичному сценарию (О + П + 4*Р) / 6

1.	Подготовка к разработке

1.1.	Описание содержания проекта (4 + 10 + 7*4)/6 = 7д

1.2.	Разработка и утверждение плана (10 + 20 + 13*4)/6 =14д

1.3.	Анализ уже существующих аналогичных продуктов для повышения конкурентоспособности (5 + 9 + 7*4) / 6 = 7д

2.	Разработка функционала

2.1.	Написание кода для работы с базой данных (4 + 18 + 8*4)/6 = 9д

2.2.	Разработка методов защиты информации от взлома (6 + 10 + 8*4)/6 = 8д

2.3.	Написание кода серверной части программы (12 + 14 + 13*4)/6 = 13д

2.4.	Разработка графического интерфейса приложения (8 + 20 + 14*4)/6 = 14д

2.5.	Написание кода графической части приложения (11 + 25 + 15*4) /6 = 16д

2.6.	Разработка основной логики приложения (10 + 20 + 15*4) / 6 = 15д

2.7      Написание кода основной логики приложения (10 + 30 + 17*4) / 6 = 18д

2.8.     Написание документации проекта (3 + 7 + 5*4) / 6 = 5д

3.	Тестирование

3.1.	Проведение тестирования основной логики приложения (7 + 19 + 13*4)/6=13д

3.2.	Исправление ошибок, найденных при тестировании логики приложения (3 + 11 +7*4) /6=7д

3.3.	Проведение тестирования интерфейса приложения (7 + 13 + 10*4)/6 =10д

3.4.	Исправление найденных ошибок в работе интерфейса (6 + 16 + 11*4) /6 = 11д

3.5.	Проведение тестирования продукта на фокус-группе, для улучшения удобства пользования (5 + 11 + 8*4)/6 = 8д

3.6.	Улучшения продукта по результатам тестирования (2 + 14 + 8*4) = 8

4.	Приемка системы заказчиком (3 + 7 + 5*4) / 6 = 5д

Диаграмма Ганта

Сетевой график

  - Оценка стоимости работ и бюджет проекта

Бюджет

2. Определение состава документов, сопровождающих процессы управления проектом на всех стадиях жизненного цикла. Разработка одного из документов.

Перечень документов, сопровождающих проект на всех стадиях жизненного цикла, включая управленческие документы.

| Этапы/работы проекта (детально или по этапам/результатам) | Документы |
| --- | --- |
| Описание содержания проекта | ТЗ |
| Описание содержания проекта | Содержание проекта |
| Разработка графического интерфейса приложения | Макеты и дизайн-макеты |
| Разработка и утверждение плана | План проекта |
| Описание содержания проекта | Договор с заказчиком |
| На каждом этапе тестирования | Тестовые планы и отчеты |
| Написание документации проекта | Техническая спецификация |
| Написание кода серверной части программы | Документация по API |
| Написание документации проекта | Пользовательская документация |

3. Моделирование ситуаций, связанных с изменениями в проекте.

- Увольнение одного из программистов.

Описание: Один из программистов решил уволиться, что влечет за собой изменения во времени и затрате средств:

Затраты времени: до 30 дней (РП, Главный программист по 20% нагрузки -> увеличение сроков в соотношении)

Затраты средств: +15% к оплате одного разработчика с момента найма.

Изменения:

а) Добавление задачи с началом в дату подачи программистом заявления об увольнении на поиск нового программиста. Назначены РП и главный программист по 20% нагрузки.

б) Изменение сроков выполнения текущих задач РП и главного программиста в соответствии с повышением нагрузки.

Оценка: одобрение с отработкой 2 недель (по требованиям ТК РФ).

Метрики проекта с учетом изменений:

- Поломка используемого при разработке оборудования

Описание: Во время работы у одного из программистов из-за скачка напряжения в сети сломался компьютер, что влечет за собой новые затраты времени и средств:

Затраты времени: до 14 (П 60%),

Затраты средств: 1 рабочая станция (70000р)

Оценка: одобрение приобретения новой рабочей станции.

Изменения:

а) Добавление программисту задачи на приобретение стандартной рабочей станции.

б) Приостановка работы программиста на время приобретения.

Метрики проекта с учетом изменений:

- Природные и техногенные происшествия непреодолимого характера

Описание: Войны, катаклизмы, нарушения в работе глобальных систем (интернет)

Затраты времени: от 14 дней до краха проекта (П 60%),

Затраты средств: Неисчислимо.

Оценка: Действия принимаются с учетом обстоятельств катастрофы с помощью Заказчика.

Изменения:

а) Эти происшествия имеют непреодолимый характер

Метрики проекта с учетом изменений: